“朗读者”中医经典诵读活动策划

- 活动背景：

当下，随着电子产品的不断发展，手机电脑等已成为人们获取信息的主要手段，人们对于纸质书本的阅读越来越少。作为一名中医学子，我们要意识到很多的经典理论来自于书本，我们有义务通过诵读的形式来传播中医药知识，同时激发大家对于书本阅读的兴趣

2016年2月14日，首次国务院常务会议中对保护和传承中医药学制定了具体的措施：“促进中医药和民族医药继承保护与挖掘，抢救濒临失传的珍稀与珍贵古籍，强化师承教育，大力培养中医药人才，提高中医药应急救治，防病治病能力。”国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，将中医药产业列为国民经济支柱产业，并提出加强中医药理论方法继承；加强中医药传统知识保护与技术挖掘；强化中医药师承教育。

（二）活动目的：

1、呼吁大家多读经典，促进师生对于经典的了解。

2、充分提高广大杏林学子学习中医的热情，树立奋发向上的学习风气；

3、提高大学生综合能力，提高人才培养素质，弘扬祖国传统医学。

（三）活动主题：

中医经典诵读

（四）活动时间：

2018年10月

（五）活动地点：

大学生活动中心217（暂定）

- 活动流程：

- 前期准备：

1.1、横幅、海报、宣传板制作

1.2、电脑、水、鲜花等物品准备

- 前期宣传：在比赛开始前三天左右，悬挂宣传横幅并在各个宿管站门口张贴讲座宣传海报，介绍活动内容

- 当日比赛现场工作安排：

3.1、会场联系及布置：

与学术报告厅管理人员联系好场地，工作人员在5点准时到场地。确认电脑、话筒、音响等设备是否具备、是否良好以及如何操作。拉横幅，摆宣传板，摆放桌椅及水。

3.2、具体工作安排：

3.2.1、6点工作人员组织大众评委进场，维持大众评委进场次序，并告诉进场同学尽量在纵排的中部位置和横排的前方就坐。

3.2.2、工作人员给每位大众评委纸笔之后投票。

3.2.3、台上的准备工作和话筒的调试。

3.2.4、预计比赛6:30点开始。

- 比赛流程形式：选手朗读和大众点评

4.1、主持人宣布比赛开始。

4.2、每位选手按次序依次上台朗诵。

4.3、最后以为选手朗诵结束，工作人员收取大众评审手中的投票。

4.4、工作人员统计得分。

4.5、发表成绩，颁奖。

4.6、主持人结语。

4.7、安排学生有序退场。

4.8、活动结束后整理会场。

（七）经费预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 价格（单价*数量）/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横幅 | 3 | 100 |
| 2 | 海报 | 8 | 400 |
| 3 | 主持人，老师劳务费 | 1 | 1000 |
| 4 | 奖状，奖杯 | 6 | 300 |
| 5 | 选手奖金 | \ | 1200 |
| 合计\元 | 3000 |  |  |