2017年南京中医药大学急救技能操作大赛

策划书

一．活动名称：南京中医药大学急救技能操作大赛

二．活动主题：扬急救之帆，为生命护航

三．活动目的：为深入贯彻落实科学发展观要求，宣传急救知识的重要性，普及大学生急救知识与技能，提高大学生学习急救技能的积极性，从整体上提高学生急救技能的理论和实际操作水平，决定组织筹办急救技能操作大赛。本次比赛本着“公平、公正、公开”的原则，坚持“全员参与、全面提高、整体协作、创先争优”的宗旨，以比赛的形式为大学生提供学习与锻炼的平台，赛出水平，赛出风格，从而能更好的应对临床急救工作，为人民群众的健康和生命安全服务。

四．活动时间：2016年10月9日—11月9日

五．活动地点：大活小剧场

六．主办单位：南京中医药大学教务处

七．承办单位：护理学院

八．活动对象：我校全日制本科生

九．比赛项目：1、急救知识竞答

2、情景技能比拼：CPR、肩部包扎、头部包扎、骨折固定

十．前期准备：

1、分工部署：联系社员，召开会议进行工作部署，安排人员。

2、前期宣传：设计横幅、海报、宣传单，并通知学院各班级进行活动动员，同时联系其他学院学生会进行活动宣传，鼓励同学们积极参与。

3、申请场地：大活小剧场、护理学院实验中心、横幅悬挂等。

4、确定比赛项目，制定比赛规则及流程（征求专业老师意见）。

5、联系各院，做好报名工作以及选拔工作。

6、制作邀请函并邀请嘉宾、评委。

7、器材准备：购买或借用学院操作器材，并在赛前做好确认检查。

8、建立网络互动平台，通过多种网络媒体拓宽前期宣传：人人、微博、飞信、微信、大活LED等平台。

9、打印奖状（团体奖和个人奖）并赠与适当的物质奖品。

10、安排比赛模特和主持人。

11、提前准备好急救竞答题库和技能操作场景编排，并在赛前确认检查。

12、邀请电脑技术人员制作急救竞答PPT以及视频。

十．活动流程：

（一）报名：

（1)通知各学院自行推选参赛人员，组成队伍（4名队员，其中1名候补），并及时上交参赛名单。

(2)对参赛队伍进行编号，并通知比赛相关事宜。

- 报名截止日期：10月15日晚20：00

（二）赛前培训：

（1）联系培训老师，安排培训时间和地点。

（2)联系参赛队伍，并通知赛前培训相关事宜。

时间：10月16日-10月28日

地点：B12实验室

（三） 赛前彩排

- 联系老师，安排时间和地点,准备好器材。

- 通知参赛队伍彩排相关事宜。

- 现场老师进行指导、修改。

时间：10月28日-11月9日

地点：大活小剧场

（四）决赛：

时间：11月9日

地点：大活小剧场

流程：

第一部分：护院风采揭幕展——开幕式

1.主持人介绍嘉宾。

2.嘉宾致开幕词。

3.宣布比赛开始，参赛队伍及评委老师就位。

第二部分：急救知识竞答——比赛项目一

- 主持人宣读比赛规则。

2.比赛开始（1）必答：参赛队伍依序选择题库，主持人读题，参赛队员进行答题，必答每组5题。

（2）抢答：主持人读题，参赛队伍进行抢答，抢答共30题。

3.答题结束，评委点评。

4.后台工作人员统计分数。

第三部分：观众互动送礼品

- 主持人抽取人人墙幸运观众3名，并送出礼品

- 主持人宣读观众答题事宜

- 现场工作人员抽取观众进行选题，主持人读题，被选观众进行答题，答对后台领取礼品。

- 现场场景布置准备后，主持人宣布比赛继续。

第四部分：情景技能比拼——比赛项目二

1.主持人宣读比赛规则。

2.比赛开始，每队派代表依次选择场景号，工作人员快速现场布置，模特准备就绪，参赛队伍根据场景进行技能比拼。

3.评委老师依次进行打分并进行点评，同时后台工作人员统计好分数。

第四部分：花落谁家我知晓——颁奖仪式

1.评委老师代表对活动进行点评和总结。

2.嘉宾宣布获奖名单。

3.进行颁奖并合影留念。

十一．后期总结：

1、收集参赛队伍以及评委意见，并赠送礼物致谢。

2、清理比赛场地，清点、归还器材道具。

3、整理活动素材，活动记录制成文件。

4、通过横幅、海报、杂志以及微信、微博、校园网站等网络媒体进行后期宣传。

5、召开会议，讨论活动心得，提出不足之处，继承并发扬特色。

十二．风险预测及解决放案：

1、未能找到合适的评委及主持人——与学院领导、老师及时沟通，获得支持，提前一到两个星期邀请评委及主持人，活动前一天再次确认；

2、同学们积极性不高，不愿意参加此次比赛——负责宣传的同学一定要做好宣传工作，让他们了解此次活动的意义，通过海报横幅以及人人等形式扩大活动影响力，欢迎护院或其他学院同学观摩。

3、参赛选手或评委老师临时不能到场——赛前与选手及评委老师保持联系，及时了解他们的情况，如有意外，应立刻进行适当调整并告知到场的人员，做好应急处理；

4、模特临时有事无法及时到达——提前找好预备模特

5、大活小剧场时间安排失误——提前一个月和社联以及大活中心负责人联系，并进行申请安排。

十三．资金预算：

| 理论知识考核材料打印费 | 600元 |
| --- | --- |
| 情景竞赛比拼评分标准打印费 | 800元 |
| 大众评审团评分标准打印、拖牌打印 | 570元 |
| 竞赛宣传用横幅五条 | 400元 |
| 气球、彩带、茶水等场地布置物品 | 300元 |
| 前期培训专家劳务费（4名指导老师,3名护理学院实验中心人员） | 1800元 |
| 比赛用主题喷绘 | 580元 |
| 比赛用邀请函50份左右 | 470元 |
| 比赛摄像、人人墙互动、观众答题小礼品 | 1280 |
| 获奖团队奖状、奖品（团体一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名，优秀奖若干；个人奖项10名） | 3000元 |
| 出题劳务费、评审嘉宾劳务费（3个临床嘉宾，4个校内评审） | 2500元 |
| 比赛用耗材（情景剧+前期实验中心开放用耗材（三角巾、CPR模拟人、夹板、担架等）） | 1800元 |
| 竞赛出题劳务费 | 3000元 |
| 总计 | 17100元 |

十四.预期效果：

通过此次活动，让同学们更加了解急救知识和操作技能，也让大家在这个新的课堂上，通过不一样的形式巩固所学，提高学习急救的兴趣和动力。另外，通过比赛加强集体荣誉感，加强各学院各班级间的沟通交流。

南京中医药大学护理学院

2017年4月27日